СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О реализации муниципальных программ за 2016 год

1. **Сведения о ходе реализации программ**

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов администраторов муниципальных программ в целях проведения комплексной оценке хода и реализации в соответствии с постановлением от 13.09.2013 № 117 «О переходе к формированию бюджета поселения на основе муниципальных программ Остаповского сельского поселения», Администрация Остаповского сельского поселения, постановление от

06.06.2013 г № 69 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Остаповского сельского поселения».

В 2016 году обеспечена реализация 8 муниципальных программ:

-в сфере общегосударственных вопросов -2

-в сфере управления имуществом-1

- в сфере региональной безопасности и правоохранительной деятельности-1

- в сфере экономики -1

- в сфере ЖКХ-1

- в сфере культуры -1

- в сфере социальной политики 1

 Реализация программ была направлена на удовлетворение и потребностей населения в активном и здоровом образе жизни , обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства, повышения качества образовательных услуг, повышение энергетической эффективности и использования земельных ресурсов.

 По данным отчетов администраторов программ объем финансирования муниципальных программ в 2016 году составил 17540524,53 и на 3194900,63 меньше в сравнении с 2015 годом.

 В целом , программные мероприятия в отчетном периоде были исполнены на 97,3 % от общего объема

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** |  |  |  | **2016 год руб.** |
|  | **Наименование программы, подпрограммы** | **Утверждено** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Оценка эффективности реализации****(баллов)** | **Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, утвержденных программ** | **Причины не выполнения** |
| **1** | **Муниципальная программа Остаповского сельского поселения «Обеспечение деятельности в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, профилактике терроризма и экстремизма» 2014-2016 годы** | **332 677,11** | **312767,02** | **94,01** |  | Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме |  |
| *1.1* | *Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области ГОЧС»* | ***332 677,1*** | 28803,6 | 8,66 |  |
| *1.2* | *Подпрограмма «Осуществление мер пожарной безопасности на территории поселения»* | *300 677,11* | 283963,42 | 94,4 |  |
| *1.3* | *Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по профилактике мер по терроризму и экстремизму* | *3 000,0* | 0 |   |  |
| **2.** | **Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории Остаповского сельского поселения» 2014-2016 годы** | **2 307 761,89** | **1247631,57** | **54,06** |  | Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме | Экономия средств в связи с проведением аукционов |
| *2.1* | *Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог внутри населенных пунктов поселения»* | *2 207 761,89* | 1247631,57 | 54,06 |  |
| *2.2* | *Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»* | *100 000,00* | 0 | 0 |  |
| **3** | **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Остаповского сельского поселения» 2014-2016 годы** | **4 485 356,00** | **3 071 528,46** | **68,5** | 80 | Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме |  |
| *3.1* | *Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда Остаповского сельского поселения»* | *2 717 356,00* | 2 451 795,09 | 90,3 | 80 |
| *3.2* | *Подпрограмма «Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности в Остаповском сельском поселении* | *730 000,00* | 332944 | 45,6 | 80 |
| *3.3* | *Подпрограмма «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Остаповского сельского поселения»* | *1 038 000,00* | 286789,37 | 27,63 | 80 |
| **4** | **Муниципальная программа «Совершенствование управлением муниципальной собственностью Остаповского сельского поселения на 2014-2016 годы»** | **447 000,00** | **373738,32** | **83,6** | **90** | Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме |  |
| *4.1* | *Подпрограмма «Эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами поселения»* | *447 000,00* | 373738,32 | 83,6 | 90 |
| **5** | **Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Остаповского сельского поселения» 2014-2016 годы** | **3 157 381,63** | **2083553,15** | **65,98** | 80 | Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме |  |
| *5.1* | *Подпрограмма «Организация и обеспечение уличного освещения на территории Остаповского сельского поселения»* | *1 439 202,00* | 1282465,89 | 89,1 | 80 |
| *5.2* | *Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту памятников и обелисков, содержание кладбищ»* | *70 000,00* | 53767 | 76,81 | 80 |
| *5.3* | *Подпрограмма «Организация благоустройства и озеленения территории поселения»* | 1 648 179,63 | 747320,26 | 45,34 | 80 |
| **6** | **Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на территории Остаповского сельского поселения на 2014-2016 годы»** | **5 681 299,00** | **5115521,84** | **90,04** | 95 | Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме |  |
| *6.1* | *Подпрограмма «Обеспечение деятельности, сохранение и развитие учреждений культуры на территории Остаповского сельского поселения»»* | *4 823 567,56* | 4441062,22 | 92,07 | 95 |
| 6.2 | Подпрограмма «Обеспечение информационно-библиотечного обслуживания населения» | 757 731,44 | 633659,62 | 83,62 | 95 |
| 6.3 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Остаповского сельского поселения» | 100 000,00 | 40800 | 40,8 |  |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Остаповском сельском поселении» 2014-2016 годы** | **5 406 877,12** | **5325784,17** | **98,5** |  | Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме |  |
| 7.1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Остаповского сельского поселения» | 5 373 877,12 | 5304434,17 | 98,71 |  |
| *7.2* | *Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»* | *33 000,00* | 21350 | 64,7 |  |
| **8** | **Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого предпринимательства» 2016-2018 годы** | **10 000,00** | **10000** | **100** |  | Программа является эффективной, значения целевых индикаторов были выполнены в полном объеме |  |
| *8.1* | *Подпрограмма «Поддержка субъектов малого предпринимательства»* | *10 000,00* | 10000 | 100 |  |